## Feuil1
Tâches | Responsable | Début | Fin | Statut
iconNavBar | Thomas | 2023-11-25 | 2022-12-07
Submenu | Thomas/Flo | 2022-12-07 | 2022-12-08
News-index | Thomas | 2022-12-08 | 2022-12-10
Pages Persos | Thomas/Flo | 2022-12-13 | 2022-12-29
CSS Persos | Thomas/Flo | 2022-12-13 | 2022-12-29
Footer | Florian | 2022-12-26 | 2022-12-28
Page News | Florian | 2022-12-30 | 2023-01-01
CSS News | Thomas | 2022-12-30 | 2023-01-01
AllImages | Thomas/Flo | 2023-01-01 | 2023-01-07
videoChara | Thomas | 2023-01-07 | 2023-01-10
Caroussel | Thomas | 2023-01-10 | 2023-01-14